## formato propuesto
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019
Articulación MIPG |  |  | INFORMACIÓN DEL PROYECTO | [9 empty] | INFORMACIÓN DE META / PRODUCTO
Dimensión MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño | Planes asociados | Objetivo estratégico | ID | Nombre Proyecto | Dependencia Responsable del Proyecto | Otras dependencias Involucradas | Alcance | Dependencia con otros proyectos | Duración | Fecha programada de inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha programada de terminación (DD/MM/AAAA) | Meta / Productos | Año proyectado de entrega
2019
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C1 | Fortalecer la gestión por procesos como modelo operativo | Oficina Asesora Planeación | Todas las dependencias de la Entidad | Incluye la consolidación de un modelo operativo de la organización orientado a procesos |  | 2 años | 2019-02-01 | 2021-02-01 | Informe Diagnostico de los procesos de la Entidad | x
[13 empty] | Mapa de procesos bajo un nuevo modelo operativo | x
Información y Comunicación | 10. Gestión documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C2 | Actualizar y fortalecer el sistema de gestión documental | Secretaría General | Grupo TIC | Este proyecto tiene como fin realizar la administracion, control del flujo y la correcta custodia de los documentos, Asi mismio la correcta organizacion de los documentos e imágenes digitales en una localización centralizada para que se puedan acceder de forma fácil y sencilla. |  | 1 año | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Registro de Activos de Información de la entidad. | x
Gestión con Valores para el Resultado | 11. Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C3 | Implementación de la Política de Gobierno Digital | Grupo TIC | Todas las áreas de la Entidad | Este proyecto esta orientado a generar el plan estratégico de Tecnologías, la arquitectura de TI y el Modelo de Seguridad de la Información en el Ministerio |  | 2 años | 2019-02-01 | 2020-02-01 | Política de protección de datos, aprobada y publicada. Sistemas de información actualizados. | x
[13 empty] | Conjuntos de datos abiertos depurados y publicados | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C4 | Fortalecer la gestión integral del riesgo | Oficina Asesora Planeación | Todas las áreas de la Entidad | Modernizar la gestión de riesgos operativos y de corrupción del Ministerio frente a los principios y metodología para la gestión eficaz del riesgo. | C1 | 1 año | 2019-02-01 | 2020-02-01 | Política de Administración integral del Riesgo | x
[13 empty] | Instrumento de Análisis y evaluación de riesgos actualizado | x
[13 empty] | Mapa de riesgos actualizado | x
Gestión con Valores para el Resultado | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C5 | Fortalecer la confianza del ciudadano mediante mecanismos de participación y comunicación efectiva | Oficina Asesora Planeación | Secretaría General / Viciministerio de transporte | Diseñar, políticas y directrices de comunicación, participación ciudadana y rendición de cuentas con el fin de difundir y transmitir información que genere confianza, tanto entre dependencias como frente a los grupos de valor. |  | 1 año | 2019-02-01 | 2020-02-01 | Acta de conformación de equipo líder interdisciplinario y evaluación de competencia del equipo en rendición de cuentas y espacios de participación | x
[13 empty] | Lineamientos para la planeación e implementación de los espacios de rendición de cuentas | x
[13 empty] | Evidencias de sensibilización, divulgación de información y capacitación | x
[13 empty] | Caracterización de grupos de valor formulada, publicada y socializada, incluyendo la identificación de necesidades de información, diálogo, temas prioritarios y canales de publicación y divulgación. | x
[13 empty] | Identificación y aprovechamiento de espacios de participación como mesas de trabajo, foros, reuniones, etc. | x
[13 empty] | Informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas | x
[13 empty] | 6 mesas regionales de participación ciudadana en temas de transporte y tránsito | x
[13 empty] | Plan de comunicaciones interno y externo | x
Gestión con Valores para el Resultado | 9. Racionalización de trámites | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C6 | Establecer e implementar estrategias pata la racionalización de tramites | Oficina Asesora Planeación | Viceministerio de transporte / Viceministerio de infraestructura / Grupo TIC | Este proyecto esta orientado a determinar estrategias para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, en el Ministerio para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción. | C1, C4 | 1 año | 2019-02-01 | 2020-02-01 | Informe de Diagnostico y priorización de tramites | x
[13 empty] | Plan de trabajo de racionalización de tramites | x
[13 empty] | Informe de Resultados de la racionalización cuantificado | x
[13 empty] | Plan de difusión de racionalización de tramites con los resultados de campañas de apropiación de las mejoras internas y externas | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C7 | Establecer una nueva estructura organizacional | Oficina Asesora Planeación/Secretaría General | Todas las áreas de la Entidad | Desde la formulación del estudio técnico, hasta la expedición del acto administrativo establece del Manual de Funciones ajustado. | C1 | 1 año | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Estudio Técnico | x
[13 empty] | Decreto de modificación de estructura interna | x
[13 empty] | Decreto de modificación de planta de personal | x
[13 empty] | Resolución de Manual de Funciones ajustada | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C8 | Diseñar e implementar un plan de gestión de las sedes | Secretaría General | Direcciones Territoriales | Desde la identificación de las necesidades en las inspecciones fluviales, hasta los ajustes o levantanmiento del inventario. |  | 1 año | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Diagnóstico de Accesibilidad en la Sedes del Ministerio | x
[13 empty] | Mejoramiento de las sedes de inspecciones fluviales (propias) | x
[13 empty] | Depuración de inventarios en las Inspecciones Fluviales | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C9 | Puesta en operación de la CRIT | Oficina Asesora Planeación/Secretaría General | Viceministerio de Transporte/Oficina Jurídica | Proyecto orientado a poner en funcionamiento la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT) | C1, C7 | 1 año | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Diseño de proceso de selecciòn | x
[13 empty] | Personal de la CRIT contratado | x
Talento Humano | 3. Talento humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C10 | Fortalecer las competencias y valores del Talento Humano del Ministerio | Secretaría General /Oficina Asesora de Planeación | Grupo TIC | Este proyecto está enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias, el fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades y competencias, la promoción y control de la salud, desarrollados a través de la implementación de la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo y los programas de capacitación y bienestar; contempla todas las actividades de protección de la salud, prevención de enfermedades, promoción de entornos saludables y la creación de programas de bienestar y estímulos. | C1 | 2 años | 2019-01-02 | 2020-12-30 | Política pública de Entorno Laboral Saludable implementada | x
[13 empty] | Estrategia "el tren de la felicidad" implementada | x
Gestión con Valores para el Resultado | 8. Participación ciudadana en la gestión pública | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecer la capacidad de gestión institucional | C11 | Fortalecer el Modelo de atención y Servicio al ciudadano | Secretaría General | Grupo TIC /Oficina Asesora de Planeación | Desde la identificación de las debilidades de en atención y servicio al Ciudadano, hasta la formulación e implementación de instrumentos que propendan por su optimización | C1,C4,C6,C7 | 3 años | 2019-03-01 | 2021-12-31 | Formulario PQRS actualizado incluyendo formulario para el seguimiento del usuario | x
[13 empty] | Procedimiento para la gestión de PQRS formulado, formalizado y socializado | x
[13 empty] | Sistema con las mejoras en producción | x
[13 empty] | Acto administrativo de unificación de los grupos que atienden ciudadanos y usuarios | x
[13 empty] | Herramienta para la sensibilización de la cultura de servicio al ciudadano y la ley de transparencia y acceso a la información pública implementada | x
[13 empty] | Sistema de atención de posibles casos de corrupción implementado | x
Gestión con Valores para el Resultado | 11. Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política publica | D1 | Desarrollar herramienta para la gestión de datos primarios del sector transporte | Grupo TIC | Oficina de Regulación Económica/Oficina Asesora de Planeación | Este proyecto tiene como finalidad el poder definir y estandarizar los datos de la entidad para generar poltica publica, por medio de un Bus de Integracio, un diccionario de datos y una administracion adecuada a traves de un MDM, |  | 2 años | 2019-03-01 | 2021-03-01 | Manual de Datos | x
|  |  | Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política publica | D2 | Lograr la interoperabilidad de los sistemas de información del sector transporte a través del bus de información | Grupo TIC | Secretaría General | [5 empty] | Repositorio de Datos | x
|  |  | Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política publica | D7 | Fortalecer sitio web | Grupo TIC | Secretaría General/Oficina Asesora de Planeación | Estandarizar y unificar un portal confiable que ciumpla con los estandares y normas internacionales en accesibilidad e interoperabilidad. |  | 1 año | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Reportes de socialización Pagina WEB actualizada contemplando las necesidades de la población con discapacidades. | x
[13 empty] | Encuesta de satisfacción sobre acceso a la información publicada en la página WEB. Reporte de seguimiento. | x
[13 empty] | Matriz de autodiagnóstico de la PGN evaluada | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país | T1 | Diseño e implementación del nuevo programa de renovación y modernización del parque automotor de carga | Viceministerio de Transporte | Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Regulación Económica | Tractocamiones registrados, activos y con SOAT vigente que prestan servicio público de transporte de carga | Regulación Inteligente | 9 meses | 2018-11-01 | 2019-07-31 | Decreto estableciendo el nuevo proceso para la renovación y modernización del parque automor de carga | x
[13 empty] | Resolución reglamentaria del decreto para la modernización del parque automotor de carga | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país | T2 | Normalizar las omisiones en el registro inicial de las matrículas de los vehículos automotores | Viceministerio de Transporte | Oficina Asesora Jurídica Despacho Grupo TIC Secretaria General | Camiones de más de 10,5 toneladas matriculados entre 2005 y 2018 sin cumplir los requisitos definidos. | Regulación Inteligente | 2 años | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Base de dato de identificación de vehículos mal matriculados | x
[13 empty] | Decreto modificatorio del 1079 de 2015 estableciendo el nuevo proceso de normalización de registro inicial | x
[13 empty] | Resolución reglamentaria del decreto | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país | T3 | Fortalecimiento e implementación de la nueva Versión RUNT | Viceministerio de Transporte | Oficina Asesora Jurídica Despacho Tecnología Secretaria General Of. Regulación Económ. | Nueva Licitación del RUNT | NA | 1 años, 6 meses | 2019-01-01 | 2020-06-01 | Estudios previos para inicio de procesos de contratación | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país | T4 | Descongestión del procesos de asignación de rutas | Viceministerio de Transporte | Secretaría General/Oficina Asesora Jurídica | Rutas de transporte intermunicipal identificadas de acuerdo con los estudios de consultoría de demanda insatisfecha No 213 de 2014, 397 de 2014 y 388 de 2016 | NA | 3 años, 8 meses | 2018-11-01 | 2021-06-01 | Rutas seleccionadas aleatoriamente para prueba piloto | x
[13 empty] | Licitación piloto | x
[13 empty] | Adjudicación de rutas Piloto | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país | T5 | Diseñar e implementar acciones que promuevan la legalidad y emprendimiento en el sector de transporte | Viceministerio de Transporte | Secretaría General Despacho del Ministro | Fluvial y Terrestre | Regulación Inteligente | 3 años, 3 meses | 2019-01-02 | 2022-03-01 | Identificación de tipos de prestación de servicio informal en el transporte de carga terrestre y fluvial | x
[13 empty] | Identificación del movimiento de carga formal (carga en puerto vs despacho vs manifiesto) | x
[13 empty] | Indicador para medir el nivel de formalización de la movilización de carga en transporte terrestre y fluvial. | x
[13 empty] | Definición de ajustes normativos u otras acciones de política para promover el aumento en la movilización de carga en la formalización transporte y fluvial | x
[13 empty] | Realización de procesos de formación a las empresas formales para promover la formalización empresarial e informales para dar a conocer las políticas definidas e incentivarlos hacia la formalización | x
[13 empty] | Trabajo conjunto con la Supertransporte para presentar la realidad del sector y articular la realización de acciones a partir de esta situación | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país | T6 | Diseñar e implementar acciones que promuevan la movilidad democrática y sostenible | Viceministerio de Transporte | Oficina de Regulación Económica Despacho del Ministro | Línea Azul Montería Sistemas Masivos Sistemas Estratégicos | NA | 3 años, 5 meses | 2019-01-02 | 2022-06-01 | Guía metodológica | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país | T7 | Regulación inteligente | Viceministerio de Transporte | Oficina Asesora Jurídica Áreas técnicas Despacho del Ministro | Proyectos de Ley Decretos Resoluciones reglamentarias establecidas en la agenda regulatoria y legislativa 2019 | I1 | 3 años, 5 meses | 2019-01-02 | 2022-06-01 | Cumplimiento de la agenda regulatoria y legislativa 2019 | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país | I1 | Diagnostico integral de política y normatividad de infraestructura | Viceministerio de infraestructura | Oficina Asesora Jurídica | El proyecto va orientado a elaborar un estado del arte de toda la normativa, regulación, doc de política pública existente en todos los modos, que permita la formulación de polític | T7 | 6 meses | 2019-02-01 | 2019-08-01 | Un (1) documento diagnóstico derivado de la revisión integral. | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país | I2 | Fortalecer las herramientas de transparencia en los proyectos | Viceministerio de infraestructura | Oficina Asesora de Planeación/Secretaria General / Oficina Asesora de Planeación | Robustecer los mecanismos con que cuenta el Viceministerio de Infraestructura para dar transparencia a su gestión y la del sector, mitigando las posibilidades de comisión de hechos de corrupción, y generando una dinamica de rendición de cuentas constante. Loanterior, sumado a la apropiación de los proyectos por parte de la comunidad. |  | 1 año | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Veedurías de proyectos de Infraestructura apoyadas y atendidas con suministro de información, Actas, Listas, Informes | x
[13 empty] | Nuevos módulos de Gestor de proyectos de Infraestructura desarrollados | x
[13 empty] | Capacitaciones realizadas al grupo de regalías s en temas de transparencia y anti-corrupción. | x
[13 empty] | Publicación de información de los pronunciamientos del Sistema General de regalías | x
[13 empty] | Suscripción de Agenda Conjunta con la Secretaría de Transparencia de Presidencia | x
[13 empty] | Procedimiento de emisión pronunciamientos técnicos del SGR Adoptado | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país | I3 | Formulación del plan de expansión portuaria | Viceministerio de infraestructura | Viceministerio de Transporte/Logística | La realidad portuaria actual, requiere de un análisis integral del sector, a efectos de poner emitir línea acerca del futuro de la actividad portuaria. Temas como la institucionalidad, generación de eficiencia, revisión de temas puntuales, futuro de los puertos luego de la reversión, forman parte de los puntos clave a tratar en dicho documento. |  | 5 meses | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Documento denominado Plan de Expansión Portuaria. | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país | I5 | Elaborar el estudio del plan maestro férreo | Viceministerio de infraestructura | Viceministerio de Transporte/Logística | Dada la dispersión de la normatividad y políticas en materi férrea, y la necesidad de reactivar el modo y hacerlo cometitivo y complementario a los demás modos, se requiere revisar de manera integral la institucionalidad, normativa, mecanismos de financiación. Adicional a ello, se requiere contar con un diagnóstico de lo existente. |  | 6 meses | 2018-11-01 | 2019-04-30 | Documento estudio del plan maestro férreo | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país | I6 | Integración de políticas y proyectos de vías terciarias | Viceministerio de infraestructura | Viceministerio de Transporte | Dado que existe diversos documentos de política y programas que impactan la priorización e intervención de vias terciarias, se requiere que el MT como cabeza de sector actue como visión integradora de cada una de las actuaciones, de manera tal que lo que se ejecute genere un impacto real tanto para los beneficiarios en territorio, como para las entidades por la información que se pueda recaudar que también es valiosa. |  | 1 año | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento Programa de vias terciarias "Colombia Rural | x
[13 empty] | Programa de vias terciarias "Colombia Rural" implementado | x
[13 empty] | Recopilación de la información relevante derivada de la implementación | x
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país | I7 | Diseñar e implementar mecanismos para la reactivación de proyectos 4G | Viceministerio de infraestructura | NA | Con la reactivación de los proyectos, se pretende aumentar la conectividad de las principales ciudades de Colombia, aumentar el aumento de tráfico de carga y generar empleo en las zonas aledañas. Con la reactivación, se pretende dar soluciones comunes a problemas comunes, teniendo en cuenta las particularidades de cada contrato. |  |  | 2018-08-01 | 2022-06-01 | Documento diagnóstico 4G | x
[13 empty] | Seguimiento implementación medidas previstas en diagnostico | PD
[13 empty] | 8 cierres financieros | PD
Gestión con Valores para el Resultado | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción Institucional | Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país | I8 | Definir IP´s aeroportuarias a ejecutar | Viceministerio de infraestructura | NA | (i) Acompañar/articular en las mesas de coordinación ANI-UAEAC para definir temas pendientes |  | 1 año | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Definición de IP San Andrés y Providencia, IP Cartagena, IP Campo de Vuelo. | x

## Banco de Proyectos (hidden)
I1 | Diagnostico integral de política y normatividad de infraestructura | Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país
I2 | Fortalecer las herramientas de transparencia en los proyectos
I3 | Formulación del plan de expansión portuaria
I4 | Elaborar el estudio de la capacidad y demanda portuaria
I5 | Elaborar el estudio del plan maestro férreo
I6 | Integración de políticas y proyectos de vías terciarias
I7 | Diseñar e implementar mecanismos para la reactivación de proyectos 4G
I8 | Definir IP´s aeroportuarias a ejecutar
I9
D1 | Desarrollar herramienta para la gestión de datos primarios del sector transporte | Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política publica
D2 | Lograr la interoperabilidad de los sistemas de información del sector transporte a través del bus de información
D3 | Crear, Diseñar e implementar el Manual de estandarización de datos del sector transporte
D4 | Generar repositorio de datos con el sector privado que permita consolidar información de calidad
D5 | Desarrollar e implementar un sistemas de gestión PQRS
D6 | Creación sede virtual
D7 | Fortalecer sitio web
T1 | Diseño e implementación del nuevo programa de renovación y modernización del parque automotor de carga | Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país
T2 | Normalizar las omisiones en el registro inicial de las matrículas de los vehículos automotores
T3 | Fortalecimiento e implementación de la nueva Versión RUNT
T4 | Descongestión del procesos de asignación de rutas
T1 | Diseñar e implementar acciones que promuevan la legalidad y emprendimiento en el sector de transporte
T2 | Diseñar e implementar acciones que promuevan movilidad democrática y sostenible
T3 | Regulación inteligente
C1 | Fortalecer la gestión por procesos como modelo operativo | Fortalecer la capacidad de gestión institucional
C2 | Definir e implementar el sistema de gestión documental
C3 | Implementar la Política de Gobierno Digital
C4 | Fortalecer la gestión integral del riesgo
C5 | Fortalecer la confianza del ciudadano mediante mecanismos de participación y comunicación efectiva
C6 | Establecer e implementar estrategias pata la racionalización de tramites
C7 | Establecer una nueva estructura organizacional
C8 | Diseñar e implementar un plan de gestión de las sedes
C9 | Puesta en operación de la CRIT
C10 | Fortalecer el Modelo de atención y Servicio al ciudadano

## Obje. Es (hidden)
Promover e incentivar la legalidad, el emprendimiento y la integración de todos los actores y modos de transporte para el desarrollo social y económico del país
Promover y liderar el desarrollo sostenible e incluyente de una infraestructura inteligente, que mejore la calidad de vida y competitividad del país
Fortalecer la capacidad de gestión institucional
Generar datos e información de calidad para el desarrollo de política publica

## dimensiones (hidden)
Talento Humano
Direccionamiento Estratégico y Planeación
Gestión con Valores para el Resultado
Evaluación para el Resultado
Control Interno
Información y Comunicación
Gestión del Conocimiento y la Innovación

## Politicas Ges Ins (hidden)
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites
10. Gestión documental
11. Gobierno digital
12. Seguridad digital
13. Defensa jurídica
14. Gestión del conocimiento y la innovación
15. Control interno
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17. Mejora normativa

## Planes (hidden)
Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
Plan de Incentivos Institucionales
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de accion Institucional