## Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes / procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la nueva guía para la administración del riesgo y el diseño de controles para las entidades públicas, DAFP, versión 5. | Guía revisada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-03-31
| 1.2 | Primer borrador política administración de riesgos actualizada. | Borrador Política administración del riesgo actualizada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-05-30
| 1.3 | Ajustes documento política adminsitración de riegos. | Documento política adminsitración del riesgo ajustada. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-30
| 1.4 | Enviar documento definitivo política administración de riesgos para aprobación en comité de control interno | Política adminsitración del riesgo para aprobación comité de control interno. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-07-30
| 1.5 | Documento definitivo política administración de riesgos aprobada en comité de control interno. | Política administración de riesgos aprobada en comité de control interno. | Oficina de Control Interno. | 2022-09-30
| 1.6 | Publicar y socializar la política administración del riesgo aprobada en comité de control interno. | Política de administración del riesgo publicada y socializada. | Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs | 2022-12-30
Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Publicar en la WEB versión definitiva matriz riesgos de corrupción. | Matriz riesgos de corrupción publicada. | Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs | 2022-01-28
Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la Web versión borrador del mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción versión borrador publicado. | Oficina Asesora de Planeación. Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs | 2022-01-20
Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción monitoreado. | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral
Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral
| 5.2 | Realizar el seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Seguimiento al PAAC | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral

## Racionalización
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente Racionalización de Trámites
Nombre del trámite y código SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Acción | Tipo de racionalización | Recursos necesarios | Beneficio para el ciudadano | Prioridad | Responsables | Fecha de inicio | Fecha fin
Expedición o renovación de la tarjeta de operación de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros (por carretera, mixto o especial) - 5439 | Los documentos para solicitar la tarjeta de operación deben ser presentados de manera física ante las direcciones territoriales, lo cual hace que los procesos no sean expeditos. | Se busca que el ciudadano pueda iniciar su trámite desde la plataforma tecnológica del RUNT y que no tenga que desplazarse ante la Dirección Territorial a realizar la solicitud. | Se realizara el seguimiento del desarrollo para la culminación y puesta en producción en la plataforma RUNT, tener acto administrativo.Capacitación y sencibilización. | Tecnológica/Normativa | Tecnológico, económico y legal. | Agilidad en el trámite, seguridad con los documentos y disminución de costos y tiempos de desplazamiento. | Prioridad 1 | Dirección de Transporte y Tránsito - Subdirección de Transporte y Grupo RUNT – Direcciones Territoriales | 2022-01-31 | 2022-12-31
Homologación de vehículos - 242 | El usuario actualmente lleva a cabo la radicación de documentos para el trámite a través de la página WEB del Ministerio en un proceso semivirtual. Dentro de los procesos de Autorizaciones que se adelantan en la Subdirección de Transporte, este es considerado como uno de los procesos con mayor número de solicitudes radicadas, adicionalmente es dispendioso en cada una de las etapas del proceso (asignación, aprobación, registro y publicación). | El usuario podrá realizar el trámite parcialmente o totalmente en línea, a través de la plataforma RUNT, dependiendo la definición de las tarifas que cobra el Minsterio de Transporte. Lo que permitirá reducir tiempos en el proceso interno (asignación, aprobación, registro y publicación) teniendo en cuenta que este se llevará a cabo a través del HQ-RUNT. Se desmaterializará la Ficha Técnica de Homologación y la misma será entregada de manera digital | Se realizara el seguimiento del desarrollo para la culminación y puesta en producción en la plataforma RUNT, tener acto administrativo.Capacitación y sencibilización. | Tecnológica/Normativa | Tecnológico, económico y legal. | 1. El ciudadano adquirirá y diligenciará las fichas técnicas de homologación (FTH) de forma directa. 2. El ciudadano radicará documentación requerida a través de la plataforma RUNT, reduciendo desplazamientos y tiempos. 3. Publicación automática de la ficha aprobada y seguridad de la información. 4. Seguimiento continuo del trámite por parte del ciudadano. | Prioridad 1 | Grupo de Homologaciones y Avalúos - Subdirección de Transporte. | 2022-01-31 | 2022-03-30
Expedición de la certificación de instructor en conducción por primera vez por renovación y recategorización - 5448 | Este trámite se realiza de manera presencial ante las direcciones territoriales. Las validaciones documentales que se requieren para este trámite se encuentran consolidadas en la plataforma tecnológica RUNT. | Se busca que el usuario pueda iniciar su trámite desde la plataforma tecnológica desarrollada por el Minsterio de Transporte. Adicionalmente, antes ese demoraba 5 días y ahora es 1 día.. | Se realizara el levantamiento del control de cambios para dar cumplimineto a las especificaciones relacionadas en el acto administrativo. | Tecnológica/Normativa | Tecnológico, económico y legal. | Agilidad en el trámite, seguridad con los documentos y disminución de costos y tiempos de desplazamiento. | Prioridad 1 | Subdirección de Tránsito, Grupo RUNT, TIC y Grupo Regulación | 2022-01-31 | 2022-06-30
habilitación y registro de los vehículos y unidades de carga - 363 | Una vez radicada la solicitud del trámite a través del sistema de gestión documental dispuesto por el Ministerio; se asigna al área competente, donde el funcionario procesa información y emplea plataforma SIIMIT del Ministerio de Transporte para la aprobación del tramite, en cumplimiento de los requisitos de la normativa andina. Lo cual implica consulta, migración y validación de la información, relacionada con los vehículos pasajeros por carretera en la plataforma RUNT-. RNET Internacional. | El usuario radicará su solicitud a través del sistema de gestión documental dispuesto por el Ministerio. se asigna al área competente, donde el funcionario valida, procesa y aprueba la solicitud haciendo uso de la Plataforma RUNT- RNET Internacional.. | Se realizara el seguimiento del desarrollo para la culminación y puesta en producción en la plataforma RUNT.Capacitación y sencibilización. | Tecnológica | Tecnológico y económico. | 1. Seguridad de la información. 2. Atención oportuna para el ciudadano. | Prioridad 1 | Grupo Transporte internacional y multimodal - Subdirección de Transporte | 2021-01-31 | 2022-12-30
Habilitación de vehículos para el transporte internacional de pasajeros por carretera - 8243 | Una vez radicada la solicitud del trámite a través del sistema de gestión documental dispuesto por el Ministerio; se asigna al área competente, donde el funcionario procesa información y emplea plataforma SIIMIT del Ministerio de Transporte para la aprobación del tramite, en cumplimiento de los requisitos de la normativa andina. Lo cual implica consulta, migración y validación de la información, relacionada con los vehículos pasajeros por carretera en la plataforma RUNT-. RNET Internacional. | El usuario radicará su solicitud a través del sistema de gestión documental dispuesto por el Ministerio. se asigna al área competente, donde el funcionario valida, procesa y aprueba la solicitud haciendo uso de la Plataforma RUNT- RNET Internacional.. | Se realizara el seguimiento del desarrollo para la culminación y puesta en producción en la plataforma RUNT.Capacitación y sencibilización. | Tecnológica | Tecnológico y económico. | 1. Seguridad de la información. 2. Atención oportuna para el ciudadano. | Prioridad 1 | Grupo Transporte internacional y multimodal - Subdirección de Transporte | 2021-01-31 | 2022-12-30

## Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente Rendición de Cuentas
Subcomponentes / procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Información de calidad y en leguaje comprensible | 1.1 | Elaborar el informe individual de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz con corte a 31 de diciembre de 2021 | Informe de rendición de cuentas del Acuerdo de Paz publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Fecha definida por el Departamento Nacional de la función Pública.
| 1.2 | Consolidar Plan de Espacios vigencia 2022 | Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la pagina web | Oficina Asesora de Planeación | Marzo 31 de 2022
| 1.3 | Socializar y completar la Biblioteca virtual como un repositorio de respuestas tipo traducidas en lenguaje claro para los diferentes grupos de valor. | Biblioteca virtual implementada y socializada al Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Secretaria General Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Diciembre 30 de 2022
| 1.4 | Socilaizar Plan de espacios 2022 tanto al interior de la entidad como a la ciudadanía. | Plan de Espacios de Participación Ciudadana Socializado | Oficina Asesora de Planeación Grupo Estratégico de Comunicaciones | Abril 30 de 2022
| 1.5 | Fortalecer la campaña de divulgación y sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente. | Campaña informativa y de sensibilización sobre lenguaje claro e incluyente | Grupo Estratégico de Comunicaciones | Diciembre 31 de 2022
| 1.6 | Continuar con el desarrollo del plan para la divulgación de los avances en diseño e implementación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte y sus logros. | Plan de divulgación de los proyectos, programas o planes de infraestructura, tránsito y transporte | Grupo Estratégico de Comunicaciones | Diciembre 31 de 2022
| 1.7 | Fortalecer y sensibilizar a las áreas del Ministerio y sus colaboradores sobre el manejo e implmentación el Manual Estratégico de Comunicaciones Código COM-M-001 en sus áreas. | Espacios informativos sobre el Manual estratégico de Comunicaciones | Grupo Estratégico de Comunicaciones | Diciembre 31 de 2022
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana vigencia 2022 | Seguimiento al Plan de Espacios de Participación Ciudadana publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral a partir del II trimestre
| 2.2 | Implementar acciones para fortalecer la experiencia de servicio teniendo en cuenta las características, necesidades y expectativas de los ciudadanos. | Avances del seguimiento a la implementación de las acciones. | Secretaria General Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Diciembre 30 de 2022
| 2.3 | Socializar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad y realizar la actualización, si aplica. | Caracterización publicada y socializada. | Secretaria General Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Diciembre 30 de 2022
Incentivos para motivar la cultura de rendición de Cuentos y petición de cuentas | 3.1 | Fortalecer la campaña de divulgación de la Estrategia de Rendición de cuentas a la ciudadania y servidores de la Entidad | Campaña de divulgación Estrategia de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Grupo Estratégico de las comunicaciones | Abril 30 de 2022
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar informe anual de espacios de participación ciudadana | Informe anual de Espacios de Participación publicado enla Web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 31 de 2022
| 4.2 | Elaborar y publicar informe de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia | Informe de la estrategia publicado enla Web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre 31 de 2022

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponentes / procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada
Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Realizar seguimientos a la Agenda conjunta de Transparencia | Seguimiento de las acciones de la Agenda conjunta de Transparencia. | Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral
| 1.2 | Actualizar y validar la Información que se cargará en la sección de transparencia del portal WEB acorde a la Ley 1712 de 2014 | Cargar la información de la seccion de transparencia del la pagina Web actualizada | Una Agenda conjunta de Transparencia actualizada | Secretaría General Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs | Diciembre 30 de 2022
| 1.3 | Actualizar los compromisos y acciones de la Agenda conjunta de Transparencia | Agenda conjunta de Transparencia actualizada | Una Agenda conjunta de Transparencia actualizada | Secretaría General | Diciembre 30 de 2022
Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Actualizar Registro de Activos de Información de la entidad. | Catálogo de activos de información actualizada | Un Catálogo | Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs Grupo Gestión Documental | Diciembre 30 de 2022
| 2.2 | Continuar con el seguimiento a las solicitudes por parte de los ciudadanos (PQRSD) a través del Tablero de control | Avance del seguimiento del Tablero de control del estado de las solicitudes realizadas por los ciudadanos | Solicitudes atendidas en términos de ley | Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs Secretaría General/ Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Diciembre 30 de 2022
Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Apoyar la implementación del Plan de apertura de Datos Abiertos de acuerdo con el cronograma aprobado | Avance del cumplimiento del cronograma del Plan de apertura de datos abiertos | Actividades ejecutadas del cronograma | Grupo de Gestión Documental /Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs | Diciembre 30 de 2022
| 3.2 | Cargar las Tablas de retención documental (TRD) aprobadas en el portal WEB y en los diferentes aplicativos de la entidad. | Tablas de retención documental cargadas de acuerdo con la normatividad vigente | Tablas de retención documental cargadas | Grupo de Gestión Documental Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs | Diciembre 30 de 2022
| 3.3 | Iniciar con la identificación y levantamiento del inventario documental para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad. | Avance del Inventario documental del Fondo Documental Acumulado de la entidad identificado y elaborado. | Inventario documental del Fondo Documental Acumulado de la entidad identificado y elaborado | Grupo de Gestión Documental | Diciembre 30 de 2022
Criterio Diferencial de la Accesibilidad | 4.1 | Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía | Avances de seguimiento en la mejora a los canales de atención implementados | Informes de seguimiento | Secretaría General / Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs | Diciembre 30 de 2022
Monitoreo de Acceso a la información Pública | 5.1 | Documentar la Matriz de Transparencia y acceso a la Información -ITA 2022 | Matriz de Transparencia y acceso a la Información Publica ITA-PGN registrada en el aplicativo ITA | Matriz calificada por la Procuraduría General de la Nación | Oficina Asesora de Planeación | En la fecha definida por la Procuraduría General de la Nación-Según circular 18 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, se realizara “a lo largo del segundo semestre 2022” numeral 2 de la circular.

## Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes / procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Actualizar la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad. | Caracterización actualizada y publicada. | Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Junio 30 de 2022
| 1.2 | Socializar y realizar seguimiento a la caracterización de grupos de valor y partes interesadas vigente de la entidad. | Socializaciones internas y externas realizadas. | Secretaria General / Relacionamiento Estado Ciudadano | Octubre de 2022
| 1.3 | Diseñar el modelo de implementación de la dependencia de relacionamiento Estado - Ciudadano | Modelo de implementación diseñado | Grupo Relacionamiento Estado Ciudadano | Diciembre 30 de 2022
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Capacitaciones en enfoque diferencial y enfoque de género | Capacitaciones realizadas. | Secretaria General / Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo de Capacitación y Bienestar | Diciembre 30 de 2022
| 2.2 | Socializar los protocolos de atención y servicio al ciudadano. | Socializaciones realizadas | Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano Grupo de Capacitación y Bienestar | Diciembre 30 de 2022
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad a la ciudadanía. | Avances de seguimiento a los canales de comunicación implementados | Secretaría General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano / Grupo Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs | Diciembre 30 de 2022
| 3.2 | Actualizar los protocolos de atención y servicio al ciudadano. | Protocolos actualizados | Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Marzo 31 de 2022
| 3.3 | Optimizar la accesibilidad en las sedes del Ministerio en cuanto a Servicio al Ciudadano | Avances de la atención y apoyo de los mecanismos de servicio al ciudadano en las territoriales | Secretaria General / Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano Viceministerio de Transporte | Diciembre 30 de 2022
Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Atender los requerimientos para facilitar el acceso a los diferentes canales de atención por parte de la ciudadanía. | Informes de requerimientos atendidos | Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Diciembre 30 de 2022
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Seguimiento a las encuestas de validación de Lenguaje Claro a las respuestas enviadas por el Ministerio de Transporte | Informe de las encuestas realizadas | Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Diciembre 30 de 2022
| 5.2 | Elaborar un mecanismo que permita medir la experiencia del ciudadano en los canales de atención. | Mapa de experiencia del usuario implementado | Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Diciembre 30 de 2022
| 5.3 | Seguimiento al indicador de satisfacción ciudadana | Informe de seguimiento al indicador de satisfacción ciudadano | Grupo de Relacionamiento Estado Ciudadano | Diciembre 30 de 2022

## Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente Código de Integridad
Subcomponentes / procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
1. Estrategia de Socialización y afianzamiento de los componentes de Integridad | 1.1 | Continuar con la socialización del Código de Integridad en las diferentes actividades que realice la entidad | Código de Integridad socializado | Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno | Diciembre 30 de 2022
| 1.2 | Apoyar en la socialización y afianzamiento de la campaña "Soy Transporte - Soy Transparente" | Piezas de comunicación de la campaña divulgadas | Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno Grupo de Comunicaciones | Diciembre 30 de 2022
| 1.3 | Implementar acciones para la prevención de conflictos de interés | Informe de las acciones para la prevención de conflicto de interés | Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno Subdirección de Talento Humano / Grupo de Capacitación y Bienestar | Diciembre 30 de 2022
2. Estrategia de prevención | 2.1 | Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaracion de bienes y rentas de los servidores públicos, altos directivos y contratistas en los plazos y condiciones establecidos en la normatividad vigente. | Piezas de comunicación de difusión y seguimiento de Declaracion de bienes y rentas divulgadas | Subdirección de Talento Humano / Grupo Administracion de Personal Coordinador Grupo Control Disciplinario Interno | Diciembre 30 de 2022