## PEI
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2015-2018
INFORME AVANCE CON CORTE A JUNIO 30 DE 2017
Política de Desarrollo Administrativo | Estrategia PND | Foco Estratégico | Objetivo Sectorial | Estrategia | Objetivo Sistema Integrado de Gestión | Proceso al que pertenece la meta | Dependencia encargada del cumplimiento de la meta | Descripción cualitativa de la meta del cuatrienio | Indicador | Meta del indicador para el cuatrienio | Avance | Observaciones
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO, CONTROL Y VIGILANCIA MODERNO CENTRADO EN LOS CIUDADANOS | Desarrollar una infraestructura competitiva que fortalezca su conectividad, con especial énfasis en las necesidades y realidades de los territorios y enmarcado en el crecimiento verde | Planeación de la infraestructura | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Infraestructura Dirección de Infraestructura | Formular el Plan de priorización de proyectos de infraestructura para comunidades indígenas y ancestrales | Porcentaje de avance en la formulación del Plan de priorización de proyectos de infraestructura para comunidades indígenas y ancestrales | 100% | 25% | Se elaboraron los estudios previos para la elaboración de dos convenios con los departamentos de Chocó y Cauca, para la contratación de estudios y diseños de las vías priorizadas por las comunidades indígenas.
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO, CONTROL Y VIGILANCIA MODERNO CENTRADO EN LOS CIUDADANOS | Mejorar las acciones de regulación, control y vigilancia del Sector Transporte | Reglamentación de las especificaciones de la Infraestructura y la operación del transporte | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Infraestructura Dirección de Infraestructura | Expedir los actos administrativos (Decretos-Resoluciones, Proyectos de Ley Metodologías) en el Marco del PND 2014-2018, relacionados con la infraestructura vial | Número de nuevos Actos Administrativos proferidos (Decretos-Resoluciones, Proyectos de Ley Metodologías) en el Marco del PND 2014-2018 | 6 | 5 | En el primer semestre de 2017 se expidió la resolución No. 411 por la cual se exonera del pago de peaje a los vehículos de la Misión de las Naciones Unidas establecido en la Resolución 2261 de 2016.
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO, CONTROL Y VIGILANCIA MODERNO CENTRADO EN LOS CIUDADANOS | Definir las prioridades del país en materia de tránsito, transporte e infraestructura para los próximos 20 años | Planeación de la infraestructura | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Infraestructura Dirección de Infraestructura | Formular los Planes Maestros de los modos férreo y fluvial | Planes Maestros por modo formulados (férreo y fluvial) | 2 | 1 | Plan Maestro Fluvial terminado. Con relación al Plan Maestro Férreo, el alcance de la meta es: Elaboración del documento de política pública del modo férreo en aspectos técnicos regulatorios operacionales e institucionales (modificación aprobada en sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo mayo 17 de 2017). Se realizó la entrega del inventario y diagnóstico correspondiente al insumo 2 del módulo EGIS apoyo al sistema ferroviario.
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO, CONTROL Y VIGILANCIA MODERNO CENTRADO EN LOS CIUDADANOS | Definir las prioridades del país en materia de tránsito, transporte e infraestructura para los próximos 20 años | Formulación del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Infraestructura Dirección de Infraestructura | Presentar la propuesta de documento Conpes sobre el Plan Maestro de Transporte Intermodal para su aprobación en sesión de CONPES | Documento Conpes presentado: Plan Maestro de Transporte Intermodal | 1 |  | El alcance de la meta del cuatrienio es la radicación del documento Conpes ante el DNP Se avanzó en el borrador del documento Conpes Plan Maestro de Transporte Intermodal -PMTI, en los componente de accesos urbanos, necesidades de financiación y nuevas fuentes de pago,normatividad y corredores logísticos.
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Aumentar la competitividad del transporte de carga y de pasajeros, consolidando una red de servicios y logística intermodal y/o multimodal eficiente y conectada en toda sus modos, bajo un enfoque de crecimiento verde | Desarrollo de Sistemas Inteligentes de Transporte | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Implementar los módulos del Sistema Inteligente Nacional para la infraestructura, el tránsito y el transporte | Políticas públicas emitidas en el marco del los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Transito y el Transporte, asociados al los diversos servicios ITS que contendra el SINITT ( paneles de mensajería variable (VMS), Fiscalización electrónica vehicular (FEV)) | 2 | 3 | Se emitió la reglamentación de la plataforma tecnologica de TPI de lujo, resolución 2163 de 2016 Se emitió la reglamentación sobre la asignación de rangos de Tags, resolución 3779 de 2016 Se emitió la resolución 5708 de 2016 por la cual se adopta el "Documento normativo que define los requisitos y procedimientos para la habilitación y certificación de los actores estratégicos del Sistema IP/REV en Colombia y se dictan otras disposiciones" Para el presente año, se tiene prevista la formulación de dos políticas: Requisitos técnicos de VMS y Manual de implementación de proyectos ITS. Se consolidó la informacion técnica, jurídica y concepto de operación (ConOps) como anexo al proyecto de política pública de requisitos técnicos de VMS. Se generó la política pública que definirá el Manual de implementación de proyectos ITS
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Mejorar las acciones de regulación, control y vigilancia del Sector Transporte | Reglamentación de las especificaciones de la Infraestructura y la operación del transporte | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Expedir los actos administrativos (Decretos-Resoluciones, Proyectos de Ley Metodologías) en el Marco del PND 2014-2018, relacionados con transporte y tránsito | Actos Administrativos proferidos (Decretos-Resoluciones, Proyecto de Ley) en el Marco de la Política Nacional de Transporte. | 12 | 19 | En el primer semestre de 2017 se emitieron dos decretos y cuatro resoluciones: 1) Decreto 153 feb 3. Normalización vehículos de transporte de carga, 2) Decreto 431 marzo 14. Modificación de la reglamentación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, 3) Resol 332 feb 15. Condiciones y procedimientos relacionados con la modernización del parque automotor de carga, 4) Resol 600 marzo 14. Redefine indicadores del Sistema de Información, evaluación y seguimiento al transporte urbano SISETU; 5) Resol 1023 abril 26. Define elementos confinanciables por parte de la Nación y aportes en especie para los proyectos SITM Transmilenio Soacha fase II y III y primera linea del Metro de Bogotá, 6) Resol 1024 abril 26. Se define al municipio de Maicao como zona estratégica para el transporte ZET para el transporte escolar étnico y diferencial rural.
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Aumentar la competitividad del transporte de carga y de pasajeros, consolidando una red de servicios y logística intermodal y/o multimodal eficiente y conectada en toda sus modos, bajo un enfoque de crecimiento verde | Mejoramiento de la información del Sector Transporte | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Mejorar el Sistema RUNT | % Sistema de Registro Único Nacional de Transito RUNT mejorado en sus componentes y características . | 100% |  | En 2017 se viene trabajando en mejorar el cargue de la información en el Registro Nacional Automotor -RUNT para 4 subregistros: pólizas de seguros (RNS) , empresas de transporte (RNET), migración del peso bruto vehicular (PBV), migración de información al Registro Unico Nacional de Ingreso y Salida del Transporte Automotor de Carga (RUNISTAC)
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Desarrollar la política nacional de transporte urbano, metropolitano, enmarcada en el principio de accesibilidad, desarrollo sosenible, autosostenibilidad financiera y calidad; enfocada a la priorización de modos no motorizados, el aumento de la cobertura nacional, la conectividad y los sistemas integrados de transporte público. | Mejoramiento de la información del Sector Transporte | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Fortalecer el monitoreo del Sistema de Transporte Urbano | Reportes generados por SISETU | 4 |  | Se continúa con la implementación de la resolución 600 de 2017, atendiendo y resolviendo las inquietudes presentadas por parte de las autoridades locales
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Aumentar la competitividad del transporte de carga y de pasajeros, consolidando una red de servicios y logística intermodal y/o multimodal eficiente y conectada en toda sus modos, bajo un enfoque de crecimiento verde | Mejoramiento de la Información del Sector Transporte | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Oficina Asesora de Regulación Económica | Mejorar el sistema de información logístico colombiano | Corredores logísticos estratégicos vinculados al Portal Logístico Colombiano | 6 | 6 | Meta del cuatrienio cumplida
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Desarrollar una infraestructura competitiva que fortalezca su conectividad, con especial énfasis en las necesidades y realidades de los territorios y enmarcado en el crecimiento verde | Contrucción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial nacional primaria | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Implementar medidas de mitigación al cambio climático | Medidas de mitigación al cambio climático puestas en operación | 6 | 2 | Medidas de mitigación en 2017: 1) NAMA TOD 2) Eficiencia energética Se lleva un avance del 50%
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Desarrollar una infraestructura competitiva que fortalezca su conectividad, con especial énfasis en las necesidades y realidades de los territorios y enmarcado en el crecimiento verde | Contrucción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial nacional primaria | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Implementar medidas de adaptación al cambio climático | Medidas de adaptación al cambio climático puestas en operación | 6 | 2 | Medidas de adaptación en 2017: 1) Estudio para la gestión del riesgo en zona de influencia de los corredores viales Popayán- Río Mazamorras y Cano - Mojarras- análisis de vulnerabilidad 2) Capacitaciones a los funcionarios del Ministerio de Transporte Se lleva un avance del 75%
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Aumentar la competitividad del transporte de carga y de pasajeros, consolidando una red de servicios y logística intermodal y/o multimodal eficiente y conectada en toda sus modos, bajo un enfoque de crecimiento verde | Contrucción y mejoramiento de la infraestructura asociada al transporte público | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Fomentar el uso del transporte público | Porcentaje de viajes realizados asociados a movilidad activa cuantificada en 6 ciudades | 40 | 30 | La meta para la vigencia 2017 es 36%. Corresponde al porcentaje de viajes que se realizan en movilidad activa (pie+bici+SITM/SITP). El descenso de viajes se explica por el periodo vacacional (estacionalidad de la demanda de viajes) y salida universitaria en todas las ciudades del país.
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Aumentar la competitividad del transporte de carga y de pasajeros, consolidando una red de servicios y logística intermodal y/o multimodal eficiente y conectada en toda sus modos, bajo un enfoque de crecimiento verde | Contrucción y mejoramiento de la infraestructura asociada al transporte público | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Fomentar el uso del transporte público | Kilómetros de Infraestructura vial intervenida para sistemas de transporte urbano. | 908 | 1008 | Meta del cuatrienio cumplida
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Desarrollar la política nacional de transporte urbano, metropolitano, enmarcada en el principio de accesibilidad, desarrollo sosenible, autosostenibilidad fiananciera y calidad; enfocada a la priorización de modos no motorizados, el aumento de la cobertura nacional, la conectividad y los sistemas | Consolidación de los SITM, los SETP, los SITP y los SITR que se encuentran en operación | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Fomentar el uso del transporte público | Espacios de Infraestructura dedicada a la intermodalidad. | 44 | 36 | La meta para la vigencia 2017 es 40 espacios
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Aumentar la competitividad del transporte de carga y de pasajeros, consolidando una red de servicios y logística intermodal y/o multimodal eficiente y conectada en toda sus modos, bajo un enfoque de crecimiento verde | Implementación de la política de equipamento de transporte terrestre automotor | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Renovar el parque automotor de carga con peso bruto vehicular mayor a 10,5 toneladas | Edad promedio de vehículos de transporte automotor de carga con peso bruto vehicular mayor a 10,5 toneladas | 15 | 18
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Aumentar la competitividad del transporte de carga y de pasajeros, consolidando una red de servicios y logística intermodal y/o multimodal eficiente y conectada en toda sus modos, bajo un enfoque de crecimiento verde | Desarrollar estrategias logísticas que permitan mejorar la competitividad en el transporte de carga | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Mejorar el sistema de monitoreo de transporte de carga | Reportes en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) | 8000000 | 4511206 | La meta para la vigencia 2017 son 7´000.000 de registros. Reporte a julio
Gestión Misional | Competitividad e infraestructura estratégicas | TRANSPORTE COMPETITIVO EN TODA SUS MODALIDADES | Aumentar la competitividad del transporte de carga y de pasajeros , consolidando una red de servicios y logística intermodal y/o multimodal eficiente y conectada en toda sus modos, bajo un enfoque de crecimiento verde | Desarrollar estrategias logísticas que permitan mejorar la competitividad en el transporte de carga | Garantizar un sistema de transporte integrador, competitivo, económico, seguro y sostenible mediante la formulación, adopción seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos y reglamentaciones en materia de transporte, transito e infraestructura, para satisfacer las necesidades del país y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. | Formulación, evaluación y seguimiento de políticas, regulaciones técnicas económicas en transporte, tránsito e infraestructura | Viceministerio de Transporte | Renovar el parque automotor de carga con peso bruto vehicular mayor a 10,5 toneladas | Vehículos desintegrados con peso bruto vehicular mayor a 10,5 toneladas | 22000 | 16584 | La meta para la vigencia 2017 es tener un total de 18.500 vehículos desintegrados. Reporte a julio
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Buen Gobierno | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer las capacidades institucionales del sector, con un enfoque de gestión pública orientado a resultados | Desarrollo de una estrategia integral del servicio al ciudadano | Asegurar el acceso a la información institucional de las partes interesadas, mediante la disponibilidad de medios de comunicación y tecnológicos para la divulgación y socialización de los productos y servicios del Ministerio de transporte con oportunidad y transparencia. | Atención al ciudadano | Secretaría General Grupo de Atención al Ciudadano | Mejorar los niveles de percepción del servicio de la entidad | Nivel de percepción positiva alcanzado según encuesta de percepción realizada | 80% |  | La meta del cuatrienio (80%) contempla una una nueva metodología de medición de la satisfacción denominada "Programa escucha" , la cual incluye los diferentes canales de atención a los ciudadanos. La meta para el año 2017 es a diciembre 31 alcanzar un nivel de percepción del 50%. Se realizó una primera aplicación de la encuesta con la nueva metodología, dando como resultado para el primer semestre un nivel de percepción positiva del 45,4%
Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Buen Gobierno | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer las capacidades institucionales del sector, con un enfoque de gestión pública orientado a resultados | Fortalecimiento de las comunicaciones de la entidad | Asegurar el acceso a la información institucional de las partes interesadas, mediante la disponibilidad de medios de comunicación y tecnológicos para la divulgación y socialización de los productos y servicios del Ministerio de transporte con oportunidad y transparencia. | Comunicación interna y externa Atención al ciudadano | Secretaría General Grupo de Prensa Atención al ciudadano | Implementar la estrategia de comunicación interna y externa | Fases implementadas de la estrategia | 100% | 50% | En el primer semestre de 217 se diseñó la estrategia externa " Carta de Trato Digno, la cual se encuentra publicada en la página WEB del Ministerio https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=5630 De igual forma se viene trabajando en la campaña de difusión de informaciónque permita la socialización de los logros del Ministerio en temas de Transporte, Tránsito e Infraestructura. Se efectuó la planeación de la campaña según las necesidades detectadas en el primer semestre En lo que refiere a la estrategia interna, se trabajó en el documento de protocolo de atención al ciudadano, el cual relaciona la forma en que los funcionarios deben atender por los diferentes canales a la ciudadanía. Se realizó el diseño y diagramación, actualmente se están efectuando algunos ajustes sugeridos por el DNP y DAFP.
Gestión del Talento Humano | Buen Gobierno | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer las capacidades institucionales del sector, con un enfoque de gestión pública orientado a resultados | Desarrollo y promoción del Talento Humano | Contribuir al fortalecimiento de las competencias y desarrollo integral del talento humano de los servidores públicos del Ministerio mediante actividades de capacitación, bienestar y seguridad y salud en el trabajo para mejorar su desempeño y dar cumplimiento a la misión de la entidad. | Administración y desarrollo humano | Subdirección del Talento Humano Grupo de Capacitación y Bienestar | Mejorar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias de los servidores públicos con miras al mejoramiento de la prestación del servicio | Puntaje promedio de calificación de los funcionarios capacitados | 4 |  | En el segundo trimestre se aplicaron encuestas de tres capacitaciones realizadas, obteniéndose un puntaje promedio de 4,57
Gestión del Talento Humano | Buen Gobierno | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer las capacidades institucionales del sector, con un enfoque de gestión pública orientado a resultados | Desarrollo y promoción del Talento Humano | Contribuir al fortalecimiento de las competencias y desarrollo integral del talento humano de los servidores públicos del Ministerio mediante actividades de capacitación, bienestar y seguridad y salud en el trabajo para mejorar su desempeño y dar cumplimiento a la misión de la entidad. | Administración y desarrollo humano | Subdirección del Talento Humano Grupo de Salud, Actividad Física y Seguridad en el Trabajo | Mejorar el clima laboral | Porcentaje de nivel de percepción positiva del clima laboral | 75% | 79% | El avance registrado corresponde a la medición realizada en el año 2016. Para el año 2017 la medición está programada para el último trimestre del año
Eficiencia Administrativa | Buen Gobierno | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer las capacidades institucionales del sector, con un enfoque de gestión pública orientado a resultados | Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea | Administrar los recursos financieros, administrativos y tecnológicos y llevar a cabo las actuaciones judiciales, con criterios de oportunidad, eficiencia, austeridad y transparencia para asegurar el cumplimiento de las funciones del Ministerio . | Gestión Tecnológica e Informática | Secretaría General Grupo de Informática | Implementar la estrategia de Gobierno en línea Ministerio | Puntaje promedio en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea | 100 | 35.2 | Se toma la medición que realiza el DAFP a través del FURAG. Última medición publicada con corte a diciembre 31 de 2016
Gestión Financiera | Buen Gobierno | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecer las capacidades institucionales del sector, con un enfoque de gestión pública orientado a resultados | Mejor nivel de ejecución del presupuesto | Administrar los recursos financieros, administrativos y tecnológicos y llevar a cabo las actuaciones judiciales, con criterios de oportunidad, eficiencia, austeridad y transparencia para asegurar el cumplimiento de las funciones del Ministerio . | Direccionamiento estratégico institucional | Viceministerio de Transporte Viceministerio de Infraestructura Oficina Asesora de Regulación Económica Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | Ejecutar (obligaciones) el 90% del presupuesto (funcionamiento e inversión) de la Entidad | Porcentaje del presupuesto obligado | 90% | 30.1% | Porcentaje del presupuesto de la vigencia 2017 ejecutado en el primer semestre. Incluye funcionamiento e inversión